## PROGRAMA DE ACTIVIDADES (2)
CFE TRANSMISIÓN
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE
|  |  | ZONA DE TRANSMISIÓN ISTMO | [10 empty] | FECHA
|  |  | INVESTIGACIÓN, ELABORACIÓN Y CARGA DE REQUISITOS LEGALES EN EL SISST | [10 empty] | 2025-05-29
No. | ACTIVIDAD
|  |  | L | M | M | J | V | S | D | RESPONSABLE | V | % Avance | REGISTROS | OBSERVACIONES
|  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Recopilacion de información de los requisitos legales de la nom´s STPS | P | [7 empty] | YAIR ORTIZ GUTIERREZ | bar: 25 to 26; 28
R
2 | Reunion con el grupo directivo para plantear programa de trabajo y revisar avances | P | [7 empty] | YAIR ORTIZ GUTIERREZ | bar: 24; 27
R
[12 empty] | 100 | % Programado
[12 empty] | #REF! | % Realizado
SOLICITA
ING. YAIR ORTIZ GUTIERREZ
OFNA. CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS
ZONA ISTMO
SOLICITA
ING JORGE ALFREDO LASTRA ARIAS
SUPERINTENDENTE DE ZONA ISTMO